## 5.1
Комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради доводить до відома споживачів перелік заходів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки.
Для внесення зауважень та пропозицій прохання звертатися за тел. 0544426113, або за адресою вул. Київська, 14 (приймальня)
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки
Комунального підприємства "Глухівський тепловий район" Глухівської міської ради
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * (1+(гр4-гр16) / гр17)*12 | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. м3/прогнозний період) (Коеф. Переводу 1.18) | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) | Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. | Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** | Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** | Стан основного обладнання
|  |  | загальна сума | у тому числі: |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | [11 empty] | До впровадження заходу | Після впровадження заходу
|  |  |  | амортизаційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 | [25 empty] | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 | [25 empty] | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 | [25 empty] | х | х
Усього за пунктом 1.1 | [25 empty] | х | х
1.2 | Інші заходи з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Реконструкція котельні по вул. Пилипа-Орлика, 26 (заміна проточних теплогенераторів) | Теплогенератор "ДІСКУС-100В" - 5 шт. | 626.389 |  |  |  |  | 626.389 | 626.389 | х | х | х | х | 626.389 | х | 20 | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х
1.2.1.2 | Реконструкція котельні по вул. Пилипа-Орлика, 26 (заміна протипожежної аварійної сигналізації та систем автоматизації) | Прилад приймально-контрольний "Orion NOVA S" | 13.833 |  |  |  |  | 13.833 | 13.833 | х | х | х | х | 13.833 | х | 38 | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 | [25 empty] | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.1 | [25 empty] | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.2.1 | [25 empty] | х | х
1.2.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3 | [25 empty] | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 | [25 empty] | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за розділом І |  |  | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 | 640.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2221 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.1 | [25 empty] | х | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 | [25 empty] | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 | [25 empty] | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Інститутська, 3 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 159 мм 24 м/п в однотрубному вимірі | 81.6561 | 36.4008 | 36.4008 | 36.4008 | 36.4008 | 81.6561 | 81.6561 | х | х | 81.6561 | х | х | 81.24 | 48 | 0.35692 | 0.30247 | 3.4407 | 0 | 8.1656 | 1.4494 | 0.24 | 13.2957 | 11.8463 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.2 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по пров. Ушинського,2а заміна ділянок теплової мережі | діаметр 159 мм 86 м/п в однотрубному вимірі | 287.2755 | 21.7817 | 21.7817 | 21.7817 | 21.7817 | 287.2755 | 287.2755 | х | х | х | 287.2755 | х | 80.76 | 59 | 1.279 | 1.0839 | 12.3293 | 0 | 28.7275 | 5.1935 | 0.86 | 47.1103 | 41.9168 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.3 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського,3 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 159 мм 48 м/п в однотрубному вимірі | 160.2955 | 15.2581 | 15.2581 | 15.2581 | 15.2581 | 160.2955 | 160.2955 | х | х | 160.2955 | х | х | 80.76 | 70 | 0.71384 | 0.60495 | 6.8814 | 0 | 16.0296 | 2.8987 | 0.48 | 26.2897 | 23.391 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.4 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського,5 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 133 мм 80 м/п в однотрубному вимірі | 221.1975 | 34.8099 | 34.8099 | 34.8099 | 34.8099 | 221.1975 | 221.1975 | х | х | х | 221.1975 | х | 79.32 | 82 | 1.0391 | 0.88058 | 10.0168 | 0 | 22.1197 | 4.0248 | 0.72 | 36.8813 | 32.8565 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.5 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ковпака, 7 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 159 мм 84 м/п в однотрубному вимірі | 279.09 | 569.5542 | 569.5542 | 569.5542 | 569.5542 | 279.09 | 279.09 | х | х | х | 279.09 | х | 80.64 | 93 | 1.2492 | 1.0587 | 12.0425 | 0 | 27.909 | 5.0728 | 0.84 | 45.8642 | 40.7915 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.6 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Київська, 24 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 159 мм 80 м/п в однотрубному вимірі | 266.5249 | 631.049 | 631.049 | 631.049 | 631.049 | 266.5249 | 266.5249 | х | х | 266.5249 | х | х | 80.64 | 103 | 1.1897 | 1.0083 | 11.4691 | 0 | 26.6525 | 4.8312 | 0.8 | 43.7528 | 38.9216 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
2.2.1.7 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Пилипа Орлика, 26 заміна ділянок теплової мережі | діаметр 108 мм 30 м/п в однотрубному вимірі | 63.6178 | 123.8051 | 123.8051 | 123.8051 | 123.8051 | 63.6178 | 63.6178 | х | х | 63.6178 | х | х | 69.84 | 113 | 0.4266 | 0.36153 | 4.1124 | 0 | 6.3618 | 1.2879 | 0.24 | 12.0021 | 10.7142 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати. Термін експлуатації більше 26 років, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані труби.
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 1359.6574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1359.6574 | 1359.6574 | 0 | 0 | 572.0944 | 787.563 | 0 | 79.919 | - | 6.2544 | 5.3003 | 60.2922 | 0 | 135.9657 | 24.7583 | 4.18 | 225.1962 | 200.4379
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | -
2.2.1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | х | х
2.2.3 | Інші заходи, з них: | [24 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 | [25 empty] | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 1359.6574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1359.6574 | 1359.6574 | 0 | 0 | 572.0944 | 787.563 | 0 | 79.919 | - | 6.2544 | 5.3003 | 60.2922 | 0 | 135.9657 | 24.7583 | 4.18 | 225.1962 | 200.4379 | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 1359.6574 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1359.6574 | 1359.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.919 | - | 6.2544 | 5.3003 | 60.2922 | 0 | 135.9657 | 24.7583 | 4.18 | 225.1962 | 200.4379 | х | х
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | -
4 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  | 24
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  | #REF! | х | х |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | - | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
3.2.1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | [24 empty] | - | -
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - | -
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | [24 empty] | - | -
|  |  |  | х | х | [20 empty] | - | -
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х | [20 empty] | - | -
3.2.5 | Інші заходи, з них: | [24 empty] | - | -
|  |  |  | х | х | [20 empty] | - | -
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х | [20 empty] | - | -
Усього за пунктом 3.2 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | - | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 1999.8795 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1999.8795 | 1999.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2484 | - | 6.2544 | 5.3003 | 60.2922 | 0 | 135.9657 | 24.7583 | 4.18 | 225.1962 | 200.4379 | х | х
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.